## Introduction
AIoT Team Infomation
STT | Member | Student ID | Phone Number | Email | Role
1 | Trần Hải Đức | 23127173 | 0916821170 | thduc23@clc.fitus.edu.vn | Team Leader, Project Manager
2 | Nguyễn Trọng Tài | 23127008 | 0377425510 | nttai23@clc.fitus.edu.vn | AI Engineering
3 | Nguyễn Công Chiến | 23127331 | 0369314655 | ncchien23@clc.fitus.edu.vn | Hardware Engineering
4 | Phạm Nguyễn Gia Bảo | 20127119 | 0926127333 | pngbao20@clc.fitus.edu.vn | Software Engineering

## Gantt Chart
AIoT Team Management
PROJECT TITLE | [5 empty] | AIoT Project | [8 empty] | Group NAME | [9 empty] | Group 8 - HCMUS - AIoT Subject
PROJECT MANAGER | [5 empty] | Tran Hai Duc | [8 empty] | DATE | [9 empty] | 2026-05-23
STT | Thành viên | Tổng trọng số đóng góp | Tổng điểm số đóng góp | Mức độ năng suất | Thứ hạng
1 | Đức | 924.6 | 924.6 | 1 | 1
2 | Tài | 442.6 | 261.7 | 0.59128 | 4
3 | Chiến | 547.9 | 356.8 | 0.65121 | 3
4 | Bảo | 701.7 | 418.2 | 0.59598 | 2
WBS NUMBER | Tiêu đề nhiệm vụ | Chi tiết nhiệm vụ |  | checklist mục cần hoàn thành, tiêu chí đánh giá | Ghi chú | Người thực hiện | Độ ưu tiên | Độ khó | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian thực hiện | Mức độ hoàn thành trên checklist yêu cầu | Trọng số nhiệm vụ | Điểm đóng góp | PHASE ONE | [20 empty] | PHASE TWO | [20 empty] | PHASE THREE | [20 empty] | PHASE FOUR
[15 empty] | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
 | time axis 2026-05-23 to 2026-08-14
1 | Khởi động dự án và lên ý tưởng
1.1 | Lên ý tưởng dự án | Lên ý tưởng 1 idea cho dự án, idea cần có ít nhất 3 objectives, mỗi objective ít nhất 1 usecase Phải có 1 usecase internet, 1 usecase edge AI |  | Có 1 ý tưởng: 14% Có đủ Objective: 14% Có 1 usecase EdgeAI: 15% Có 1 usecase Internet: 15% Có file md mô tả chi tiết ý tường: 14% Trình bày md đẹp: 14% Push và tạo PR trên Github: 14% | Idea: đồng hồ thông minh | Đức | 8 | 4 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 2 | 100% | 45.3 | 45.3
1.1 | Lên ý tưởng dự án | Lên ý tưởng 1 idea cho dự án, idea cần có ít nhất 3 objectives, mỗi objective ít nhất 1 usecase Phải có 1 usecase internet, 1 usecase edge AI |  | Có 1 ý tưởng: 14% Có đủ Objective: 14% Có 1 usecase EdgeAI: 15% Có 1 usecase Internet: 15% Có file md mô tả chi tiết ý tường: 14% Trình bày md đẹp: 14% Push và tạo PR trên Github: 14% | Idea: QQueue | Tài | 8 | 4 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 2 | 100% | 45.3 | 45.3
1.1 | Lên ý tưởng dự án | Lên ý tưởng 1 idea cho dự án, idea cần có ít nhất 3 objectives, mỗi objective ít nhất 1 usecase Phải có 1 usecase internet, 1 usecase edge AI |  | Có 1 ý tưởng: 14% Có đủ Objective: 14% Có 1 usecase EdgeAI: 15% Có 1 usecase Internet: 15% Có file md mô tả chi tiết ý tường: 14% Trình bày md đẹp: 14% Push và tạo PR trên Github: 14% | Không có, do lúc này chưa tham gia nhóm | Bảo | 8 | 4 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 2 | 0% | 45.3 | 0
1.1 | Lên ý tưởng dự án | Lên ý tưởng 1 idea cho dự án, idea cần có ít nhất 3 objectives, mỗi objective ít nhất 1 usecase Phải có 1 usecase internet, 1 usecase edge AI |  | Có 1 ý tưởng: 14% Có đủ Objective: 14% Có 1 usecase EdgeAI: 15% Có 1 usecase Internet: 15% Có file md mô tả chi tiết ý tường: 14% Trình bày md đẹp: 14% Push và tạo PR trên Github: 14% | Idea: Thiết bị thông minh nhận biết buồn ngủ khi lái xe | Chiến | 8 | 4 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 2 | 100% | 45.3 | 45.3
1.6 | Thiết kế môi trường làm việc | Tạo nhóm, tạo môi trường làm việc, tạo quy trình làm việc nhóm |  | Có nhóm messenger để trao đổi: 25% Có discord để meeting: 25% Có drive để lưu trữ file làm việc: 25% Có Github để lập trình: 25% |  | Đức | 3 | 2 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 2 | 100% | 8.5 | 8.5
1.7 | Nghiên cứu EdgeAI dựa trên ý tưởng đã thảo luận | Ý tưởng: Đồng hồ thông minh hỗ trợ học tập và cải thiện giấc ngủ Nghiên cứu, xác định bài toán giấc ngủ |  | Có Input: 25% Có Output: 25% Có Pipeline cơ bản: 15% Có Bài báo tham khảo?: 20% Trình bày dạng md: 10% Push và tạo PR trên Github: 5% |  | Tài | 5 | 7 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 3 | 100% | 60.6 | 60.6
1.8 | Thiết kế hệ thống ServerAI cơ bản | Thiết kế hệ thống backend cơ bản với 1 bảng User và 4 API CRUD cơ bản |  | Có hệ thống cơ bản với các tool tự chọn: 20% Kết nối DB: 20% Có bảng User với 2 user mẫu: 25% Có API test thành công: 25% Push và tạo PR trên Github: 10% |  | Bảo | 5 | 8 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 6 | 100% | 98 | 98
1.9 | Nghiên cứu Hardware và giá cả thị trường dựa trên ý tưởng đã thảo luận | Ý tưởng: Đồng hồ thông minh hỗ trợ học tập và cải thiện giấc ngủ |  | Có nguồn tham khảo source code, thiết kế phần cứng: 5% Nghiên cứu cách thiết kế các luồng phần cứng: 30% Trình bày nghiên cứu dạng md: 5% Nghiên cứu các phần cứng sẽ sử dụng: 30% Có bảng giá tiền các thiết bị phần cứng: 30% |  | Chiến | 6 | 7 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 6 | 100% | 102.9 | 102.9
1.10 | Viết Specification dựa trên ý tưởng đã thảo luận | Viết PDF Specification dựa trên ý tưởng đã plan |  | Có mục Background: 10% Có mục Architecture & Hardware: 10% Có mục Objective: 10% Có mục EdgeAI: 10% Có mục Internet: 10% Có mục UserManual: 10% Có mục Functional, NonFunctional Requirement: 10% Có mục Reference: 10% Trình bày PDF đẹp: 10% Push document lên Github: 10% |  | Đức | 7 | 7 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 4 | 100% | 98 | 98
1.11 | Làm Slide dựa trên ý tưởng đã thảo luận | Làm Slide dựa trên ý tưởng đã plan |  | Có slide Background: 10% Có slide Architecture & Hardware: 10% Có slide Objective: 10% Có slide EdgeAI: 10% Có slide Internet: 10% Có slide UserManual: 10% Có slide Functional, NonFunctional Requirement: 10% Có slide Reference: 10% Trình bày PDF/PPT đẹp: 10% Push document lên Github: 10% |  | Đức | 7 | 7 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 4 | 100% | 98 | 98
1.12 | Hoàn thành bản Gant Chart Phân công công việc | Thiết kế phân công công việc dựa trên template Gantt Chart |  | Có bảng Gantt Chart: 50% Có bảng đánh giá từng thành viên: 50% |  | Đức | 7 | 5 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 4 | 100% | 70 | 70
2 | Điều chỉnh dự án theo góp ý và nghiên cứu hệ thống
2.1 | Nghiên cứu giải pháp cho bài toán đánh giá giấc ngủ | Tìm các bài báo sử dụng dùng để giải quyết bài toán đã mô tả chi tiết |  | Có 2 bài báo nghiên cứu giải pháp: 40% Trình bày đầy đủ 1 quy trình cách cài đặt phương pháp ở dạng md: 50% Push và tạo PR trên Github: 10% |  | Tài | 5 | 7 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 3 | 100% | 60.6 | 60.6
2.2 | Tìm dataset liên quan để chuẩn bị cài đặt | Tìm dataset dựa trên phát biểu bài toán |  | Có link dataset: 10% Mô tả dataset dưới file md: 80% Push và tạo PR trên Github: 10% |  | Tài | 5 | 4 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 3 | 100% | 34.6 | 34.6
2.3 | Mua phần cứng theo dự án | Dựa theo danh sách phần cứng cần mua trong doc, mua thiết bị để cài đặt |  | Mua ESP32-S: 70% Thu thập các cảm ứng, thiết bị đã có sẵn (INMP, TFT, cảm biến ánh sáng): 25% Cảm biến nhiệt độ: 5% |  | Chiến | 4 | 8 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 4 | 100% | 64 | 64
2.4 | Cài đặt các class cơ bản cho các thiết bị cơ bản | Thiết kế hệ thống phần cứng cơ bản, cài các nút bấm |  | Nạp code lần đầu tiên: 50% Có class nút bấm, và test thành công chức năng bấm nút: 30% Push code lên Github: 20% |  | Chiến | 4 | 7 | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 9 | 100% | 84 | 84
2.5 | Thiết kế DB theo dự án | Dựa vào các objective, thiết kế các DB hoàn chỉnh |  | Có các schema của UC01 - Pomodoro: 16% Có các schema của UC02 - Seminar: 16% Có các schema của UC03 - Alarm: 16% Có các schema của UC04 - EdgeAI Sleep: 16% Có các schema của UC05 - Game: 16% Có các schema của UC06 - Music: 16% Push và Tạo PR github: 4% | Đây là hệ thống cũ | Bảo | 4 | 9 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 13 | 100% | 129.8 | 129.8
2.6 | Cài đặt API theo dự án | Dựa vào các objective, thiết kế các API hoàn chỉnh |  | Có các API của UC01 - Pomodoro: 16% Có các API của UC02 - Seminar: 16% Có các API của UC03 - Alarm: 16% Có các API của UC04 - EdgeAI Sleep: 16% Có các API của UC05 - Game: 16% Có các API của UC06 - Music: 16% Push và Tạo PR github: 4% | Đây là hệ thống cũ | Bảo | 4 | 9 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 13 | 100% | 129.8 | 129.8
2.7 | Viết lại Specification theo góp ý đợt 1 | Dựa vào các góp ý của giảng viên, sửa lại specification |  | Sửa lại SMART Objective: 10% Sửa lại các Objective cho liên quan đến nhau: 30% Bổ sung mục tiêu Internet: 40% Bổ sung danh sách lịch sử chỉnh sửa: 10% Có bản PDF hoàn chỉnh sau chỉnh sửa: 10% |  | Đức | 8 | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 4 | 100% | 80 | 80
2.8 | Sửa lại Slide theo góp ý đợt 1 | Dựa vào các góp ý của giảng viên, sửa lại slide |  | Sửa lại SMART Objective: 10% Sửa lại các Objective cho liên quan đến nhau: 30% Bổ sung mục tiêu Internet: 40% Bổ sung danh sách lịch sử chỉnh sửa: 10% Có bản PDF/PPT hoàn chỉnh sau chỉnh sửa: 10% |  | Đức | 8 | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 4 | 100% | 80 | 80
3 | Điều chỉnh dự án theo góp ý đợt 2 và cài đặt cơ bản. Hoàn thành bản specification final
3.1 | Lên ý tưởng sửa lại mục đích, mục tiêu dự án theo góp ý | Mỗi người lên idea sửa lại 3 SMART objective theo ý tưởng đồng hồ thông minh hiện tại |  | Có 1 ý tưởng: 25% Có đủ Objective: 25% Có 1 usecase EdgeAI: 25% Có 1 usecase Internet: 25% |  | Đức | 7 | 5 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 3 | 100% | 60.6 | 60.6
3.2 | Lên ý tưởng sửa lại mục đích, mục tiêu dự án theo góp ý | Mỗi người lên idea sửa lại 3 SMART objective theo ý tưởng đồng hồ thông minh hiện tại |  | Có 1 ý tưởng: 25% Có đủ Objective: 25% Có 1 usecase EdgeAI: 25% Có 1 usecase Internet: 25% |  | Tài | 7 | 5 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 3 | 100% | 60.6 | 60.6
3.3 | Lên ý tưởng sửa lại mục đích, mục tiêu dự án theo góp ý | Mỗi người lên idea sửa lại 3 SMART objective theo ý tưởng đồng hồ thông minh hiện tại |  | Có 1 ý tưởng: 25% Có đủ Objective: 25% Có 1 usecase EdgeAI: 25% Có 1 usecase Internet: 25% |  | Bảo | 7 | 5 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 3 | 100% | 60.6 | 60.6
3.4 | Lên ý tưởng sửa lại mục đích, mục tiêu dự án theo góp ý | Mỗi người lên idea sửa lại 3 SMART objective theo ý tưởng đồng hồ thông minh hiện tại |  | Có 1 ý tưởng: 25% Có đủ Objective: 25% Có 1 usecase EdgeAI: 25% Có 1 usecase Internet: 25% |  | Chiến | 7 | 5 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 3 | 100% | 60.6 | 60.6
3.5 | Tìm dataset liên quan để chuẩn bị cài đặt | Tìm các bài báo sử dụng dùng để giải quyết bài toán Speech Emotion Recognition đã mô tả chi tiết |  | Có link dataset: 10% Mô tả dataset dưới file md: 80% Push và tạo PR trên Github: 10% |  | Tài | 3 | 4 | 2026-06-13 | 2026-07-02 | 19 | 0% | 52.3 | 0
3.6 | Nghiên cứu giải pháp cho bài toán Recognition Voice Emotion | Tìm các bài báo sử dụng dùng để giải quyết bài toán Speech Emotion Recognition đã mô tả chi tiết |  | Có 2 bài báo nghiên cứu giải pháp: 20% Phát biểu được đầy đủ bài toán - Input: 10% Phát biểu được đầy đủ bài toán - Input: 10% Trình bày đầy đủ 1 quy trình cách cài đặt phương pháp: 40% Trình bày đẹp ở dạng md: 10% Push và tạo PR trên Github: 10% |  | Tài | 2 | 9 | 2026-06-16 | 2026-07-02 | 16 | 0% | 72 | 0
3.7 | Thiết kế DB theo dự án | Dựa vào các objective, thiết kế các DB hoàn chỉnh |  | Có các schema của UC01 - Speech Emotion Recognition: 16% Có các schema của UC02 - Recommendation: 16% Có các schema của UC03 - Lựa chọn bài hát hoặc podcast theo chủ đích: 16% Có các schema của UC04 - Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc: 16% Có các schema của UC05 - Thống kê và phân tích xu hướng cảm xúc: 16% Push và Tạo PR github: 10% |  | Bảo | 5 | 9 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 7 | 0% | 119.1 | 0
3.8 | Cài đặt API theo dự án | Dựa vào các objective, thiết kế các API hoàn chỉnh |  | Có các API của UC01 - Speech Emotion Recognition: 16% Có các API của UC02 - Recommendation: 16% Có các API của UC03 - Lựa chọn bài hát hoặc podcast theo chủ đích: 16% Có các API của UC04 - Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc: 16% Có các API của UC05 - Thống kê và phân tích xu hướng cảm xúc: 16% Push và Tạo PR github: 10% |  | Bảo | 5 | 9 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 7 | 0% | 119.1 | 0
3.9 | Cài đặt các class cho các module còn lại | Cài đặt và test các module như TFT, INMP441, Button, kết hợp các phần cứng |  | Test được TFT: 40% Test được INMP441: 40% Test 3 module kết hợp với nhau: 20% |  | Chiến | 5 | 9 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 7 | 0% | 119.1 | 0
3.10 | Nghiên cứu module loa (module phát sinh trong ý tưởng mới) | Thiết kế hệ thống phần cứng cơ bản |  | Có nguồn research phần cứng: 10% Trình bày cách sử dụng loa ở md: 80% Push và Tạo PR github ở doc/Hardware: 10% |  | Chiến | 2 | 9 | 2026-06-16 | 2026-07-02 | 16 | 0% | 72 | 0
3.11 | Viết lại Specification theo góp ý đợt 2 | Dựa vào các góp ý của giảng viên, sửa lại specification |  | Có mục Background: 10% Có mục Architecture & Hardware: 10% Có mục Objective: 10% Có mục EdgeAI: 10% Có mục Internet: 10% Có mục UserManual: 10% Có mục Functional, NonFunctional Requirement: 10% Có mục Reference: 10% Trình bày PDF đẹp: 10% Push document lên Github: 10% |  | Đức | 8 | 5 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 9 | 100% | 120 | 120
3.12 | Sửa lại Slide theo góp ý đợt 2 | Dựa vào các góp ý của giảng viên, sửa lại specification |  | Có slide Background: 10% Có slide Architecture & Hardware: 10% Có slide Objective: 10% Có slide EdgeAI: 10% Có slide Internet: 10% Có slide UserManual: 10% Có slide Functional, NonFunctional Requirement: 10% Có slide Reference: 10% Trình bày PDF/PPT đẹp: 10% Push document lên Github: 10% |  | Đức | 8 | 5 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 9 | 100% | 120 | 120
3.13 | Sửa lại Gantt Chart theo góp ý đợt 2 | Dựa vào các góp ý của giảng viên, sửa lại specification |  | Có bảng Gantt Chart: 30% Có bảng đánh giá từng thành viên: 30% Có tiêu chí đánh giá từng task: 40% |  | Đức | 8 | 5 | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 13 | 100% | 144.2 | 144.2
3.14 | Nghiên cứu cách tích hợp mô hình vào phần cứng | Nghiên cứu cách train và export model ra dạng tflite nghiên cứu cách tích hợp tflite vào ESP32 Làm 2 bản md nghiên cứu 2 mục trên trong docs/ai trên github |  | Có bản md nghiên cứu cách train và export: 40% Có bản md nghiên cứu cách tích hợp ESP32: 40% Push và tạo PR trên github: 20% |  | Tài | 5 | 8 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2 | 0% | 56.6 | 0